**HARMONOGRAM** **REALIZACJI** **BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Termin** | **Przedsięwzięcie** | **Uwagi** |
|  |  |  |  |
| 1 | **9.V** | Opracowanie zarządzenia Prezydenta w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania zasad funkcjonowania budżetu obywatelskiego |  |
|  |  |  |  |
| 2 | **V-VI** | Kampania informacyjna (strona internetowa Miasta; BIP; media) |  |
|  |  |  |  |
| 3 | **do 14.V** | Opracowanie zarządzenia Prezydenta oraz Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Świnoujście |  |
|  |  |  |  |
| 4 | **do 16.V** | Opracowanie formularza wniosku projektu i formularza karty do głosowania |  |
|  |  |  |  |
| 5 | **do 24.V** | Umieszczenie w BIP – zasadniczych dokumentów i formularzy dotyczących Budżetu Obywatelskiego |  |
|  |  |  |  |
| 6 | **1-30.VI** | Zgłaszanie wniosków i propozycji projektów przez mieszkańców |  |
|  |  |  |  |
| 7 | **1-4.VII**  | Ocena formalno-prawna zgłoszonych projektów |  |
|  |  |  |  |
| 8 | **do 13.VIII** | Weryfikacja propozycji mieszkańców oraz ich kwalifikacja przez komórki organizacyjne Urzędu i jednostki organizacyjne Miasta |  |
|  |  |  |  |
| 9 | **do 14.VIII** | Umieszczenie listy projektów na stronie internetowej Miastai w BIP |  |
|  |  |  |  |
| 10 | **od 15.VIII do 15.IX** | Głosowanie mieszkańców |  |
|  |  |  |  |
| 11 | **16-18.IX** | Opracowanie listy projektów przyjętych do realizacji |  |
|  |  |  |  |
| 12 | **19.IX** | Ogłoszenie wyników głosowania oraz przyjętych do realizacji projektów i umieszczenie ich na stronie internetowej Miasta i w BIP |  |
|  |  |  |  |
| 13 | **XI** | Umieszczenie projektów w budżecie Gminy Miasto Świnoujście na 2015 rok |  |
|  |  |  |  |